## ผด.01 (67)
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น | [6 empty] | แบบ ผด.01
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
|  |  | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของโครงการ | รับผิดชอบ
|  |  |  | ทั้งหมด | บาท | ทั้งหมด | หลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง | 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง | แผนงานอุตสาหกรรมโยธา | 15 | 4.8 | 3940200 | 3.63 | กองช่าง
พื้นฐาน | ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมถนน สะพานทางเท้า
ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง
ก่อสร้างระบบประปา ขยายเขตประปา
รวม |  |  | 15 | 4.8 | 3940200 | 3.63
3
แบบ ผด.01
|  |  | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของโครงการ | รับผิดชอบ
|  |  |  | ทั้งหมด | บาท | ทั้งหมด | หลัก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม | 2.1 กลยุทธ์/การพัฒนา ด้านสวัสดิการสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | 3 | 100 | 135000 | 71.05 | สำนักปลัด
คุณภาพชีวิต | การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูอายุ การส่งเสริม | ของชุมชน
| และพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น การส่งเสริมและ | แผนงานงบกลาง | 5 | 83.33 | 10073600 | 91.57 | สำนักปลัด
พัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น การส่งเสริม
ด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
| 2.2 กลยุทธ์/การพัฒนา ด้านการศึกษา | แผนงานการศึกษา | 9 | 33.33 | 1841325.8 | 35.56 | กองการศึกษาฯ
| 2.3 กลยุทธ์/การพัฒนา ด้านสาธารณสุข | แผนงานสาธารณสุข | 5 | 55.55 | 439000 | 57.46 | สำนักปลัด
รวม |  |  | 22 | 30.55 | 12488925.8 | 68.08
4
แบบ ผด.01
|  |  | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของโครงการ | รับผิดชอบ
|  |  |  | ทั้งหมด | บาท | ทั้งหมด | หลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ | 3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 33.33 | 140000 | 15.21 | สำนักปลัด
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ | ส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพผู้นำ
เรียบร้อย | ชุมชนการสนับสนุนจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
| 3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการรักษา | แผนงานรักษาความสงบ | 3 | 18.75 | 184000 | 14.15 | สำนักปลัด
| ความสงบเรียบร้อยภายใน | ภายใน
|  | แผนงานงบกลาง | 2 | 100 | 300000 | 100 | สำนักปลัด
|  | แผนงานสาธารณสุข | 1 | 100 | 438000 | 47.13 | สำนักปลัด
รวม |  |  | 9 | 32.14 | 1062000 | 34.25
5
แบบ ผด.01
|  |  | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของโครงการ | รับผิดชอบ
|  |  |  | ทั้งหมด | บาท | ทั้งหมด | หลัก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร | 4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการ | แผนงานเกษตร | 2 | 100 | 143000 | 84.11 | สำนักปลัด
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคุ้มครองดูแล/บำรุง
และสิ่งแวดล้อม | รักษาป่าและน้ำ เป็นการร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม |  |  | 2 | 100 | 143000 | 84.11
6
แบบ ผด.01
|  |  | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของโครงการ | รับผิดชอบ
|  |  |  | ทั้งหมด | บาท | ทั้งหมด | หลัก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ | 5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการ | แผนงานศาสนาและ | 4 | 57.14 | 350000 | 77.77 | กองการศีกษาฯ
วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญา | อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น/จารีต | วัฒนธรรมท้องถิ่น
ท้องถิ่น | /ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม | 3 | 100 | 85000 | 94.44 | กองการศึกษาฯ
| ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้ | และสันทนาการ
มีการต่อยอดขยายเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์
ของท้องถิ่น
รวม |  |  | 7 | 70 | 435000 | 80.55
7
แบบ ผด.01
|  |  | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของโครงการ | รับผิดชอบ
|  |  |  | ทั้งหมด | บาท | ทั้งหมด | หลัก
6. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ | 6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการเพิ่ม | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 22.22 | 97000 | 11.99 | สำนักปลัด
| ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมให้ | แผนงานบริหารงานคลัง | 1 | 10 | 360000 | 45.39 | กองคลัง
| บริการประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม | 1 | 25 | 25000 | 22.12 | กองการศึกษาฯ
ท้องถิ่น
|  | แผนงานการศึกษา | 1 | 100 | 108000 | 100 | กองการศึกษาฯ
|  | แผนงานงบกลาง | 5 | 100 | 589410 | 94.3 | สำนักปลัด
รวม |  |  | 10 | 34.48 | 1179410 | 41.66
8

## ผด.02 (67)
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น | [17 empty] | แบบ ผด.02
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสง สว่างก่อสร้างระบบประปา ขยายเขตประปา
1. แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต | เพื่อทำการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต | 196400 | บ้านท่าโพธิ์ | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| เสริมเหล็กทั้ง 2 ข้างทาง จากหน้าวัดผดุงวิทยา | เสริมเหล็กทั้ง 2 ข้างทาง จากหน้าวัดผดุงวิทยา |  | หมู่ที่ 7
| ถึงด้านทิศเหนือถนนสายบ้านท่าโพธิ์-บ้านค้อชา | ถึงด้านทิศเหนือถนนสายบ้านท่าโพธิ์-บ้านค้อชา
ผิวขยายไหล่ทางด้านทิศตะวันตก กว้างเฉลี่ย 1.50
ม. ยาว 119.0 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 256.0 ตร.ม. รายละเอียดตามประ
มาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.
ทุ่งเขาหลววง กำหนด
9
แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสง สว่างก่อสร้างระบบประปา ขยายเขตประปา
1. แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาน | เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 162200 | บ้านจาน | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| จากสี่แยกถนน ทช.รอ 2010 ซ. 2 ด้านทิศตะวันออก | บ้านจานเหนือ จากสี่แยกถนน ทช.รอ 2010 ซ. 2 |  | หมู่ที่ 2
| ถึงบ้านนายสุรินทร์ จิตราช | ด้านทิศตะวันออก ถึงบ้านนายสุรินทร์ จิตราช
ผิวจราจรกว้าง 5.0 ม. ยาว 44.0 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 220.0 ตร.ม.
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งเขาหลววง กำหนด
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากรอย | เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก | 256400 | บ้านท่าโพธิ์ | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| ต่อถนนคอนกรีตเดิมหลังบ้านนายสำรวย รัตนภักดี | รอยต่อถนนคอนกรีตเดิมหลังบ้านนายสำรวย |  | หมู่ที่ 7
| ถึงด้านทิศเหนือถนน อบจ.รอ.1020 | รัตนภักดี ถึงด้านทิศเหนือถนน อบจ.รอ.1020
ผิวจราจรกว้าง 4.0 ม. ยาว 88.0 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 352.0 ตร.ม.
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งเขาหลววง กำหนด
10
แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสง สว่างก่อสร้างระบบประปา ขยายเขตประปา
1. แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน | เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน | 466800 | บ้านอุดมสุข | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| อุดมสุข จากสี่แยกถนน ทช.รอ.2010 ตรงไปทาง | อุดมสุข จากสี่แยกถนน ทช.รอ.2010 ตรงไปทาง |  | หมู่ที่ 5
| ทิศตะวันตกถึงบ้านนายสัมฤทธิ์ พลแสน | ทิศตะวันตกถึงบ้านนายสัมฤทธิ์ พลเสน ผิวจราจร
กว้าง 5.0 ม. ยาว 126.0 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น
ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 630.0 ตร.ม.
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งเขาหลววง กำหนด
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน | เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน | 455400 | บ้านหวายน้อย | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| หวายน้อย จากสี่แยกซอย 1 ช่วง หจก. เค พี 999 | หวายน้อย จากสี่แยกซอย 1 ช่วง หจก. เค พี 999 |  | หมู่ที่ 3
| คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย ตรงไปทางทิศ | คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย ตรงไปทางทิศ
| ตะวันออกถึงรอยต่อถนนคอนกรีตเดิม | ตะวันออกถึงรอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ผิวจราจร
กว้าง 4.0 ม. ยาว 154.0 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น
ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 616.0 ตร.ม.รายละเอียดตาม
ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่
11
แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสง สว่างก่อสร้างระบบประปา ขยายเขตประปา
1. แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
อบต.ทุ่งเขาหลววง กำหนด
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ | เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ | 621600 | บ้านจาน | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| บ้านฝั่งทิศตะวันออก บ้านจาน จากรอยต่อถนน | บ้านฝั่งทิศตะวันออก บ้านจาน จากรอยต่อถนน |  | หมู่ที่ 6
| คอนกรีตเดิม ซอย 6 ตรงไปทางทิศเหนือถึงรอย | คอนกรีตเดิม ซอย 6 ตรงไปทางทิศเหนือถึงรอย
| ต่อถนนคอนกรีตเดิม ซอย 4 | ต่อถนนคอนกรีตเดิม ซอย 4 ผิวจราจรกว้าง
กว้าง 4.0 ม. ยาว 213.0 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น
ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 852.0 ตร.ม.รายละเอียดตาม
ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่
อบต.ทุ่งเขาหลววง กำหนด
7 | โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านท่าโพธิ์ จากสวนนาง | เพื่อทำการก่อสร้างถนนดิน บ้านท่าโพธิ์ จากสวน | 183500 | บ้านท่าโพธิ์ | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| จันทร์เพ็ญ เยาวภา ตรงไปด้านทิศเหนือ ถึง | นางจันทร์เพ็ญ เยาวภา ตรงไปด้านทิศเหนือ ถึง |  | หมู่ที่ 7
ที่สวนนางพิมล พงษ์ศาสตร์ ผิวจราจรกว้าง 6.0 ม.
12
แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสง สว่างก่อสร้างระบบประปา ขยายเขตประปา
1. แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
8 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (R.C. BOX | เพื่อทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (R.C.BOX | 350000 | บ้านจาน | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| CULVERT) หมู่ที่ 2 ซอย 1 | CULVERT) หมู่ที่ 2 ซอย 1 บริเวณบ้านนางมะลิ |  | หมู่ที่ 2
อุทรแสง รายละเอียดตามประมาณการงาน
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-5-201 , ทถ.-5-203 ,
ทถ.-5-204
9 | โครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการองค์การบริหาร | เพื่อทำการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการองค์การบริหาร | 29900 | ที่ทำการ อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| ส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง ขนาดเสาสูง 8 เมตร | ส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง ขนาดเสาสูง 8 เมตร |  | ทุ่งเขาหลวง
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบแปลนที่อบต.ทุ่งเขาหลววง กำหนด
13
แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสง สว่างก่อสร้างระบบประปา ขยายเขตประปา
1. แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
10 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อทำการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 229400 | บ้านจาน | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| ทั้ง 2 ข้าง บ้านจานใต้ จาก ซอย 1 สามแยกนาย | ทั้ง 2 ข้าง บ้านจานใต้ จาก ซอย 1 สามแยกนาย |  | หมู่ที่ 4
| สันต์ สรภูมิ ตรงไปทางทิศตะวันออกถึงสามแยก | สันต์ สรภูมิ ตรงไปทางทิศตะวันออกถึงสามแยก
| ทางไปวัดป่าโนนเขาหลวง | ทางไปวัดป่าโนนเขาหลวง (ช่วงหน้าบ้านนางรัศมี
แหล่งสนาม) ผิวขยายไหล่ทาง คสล.ด้านทิศเหนือ
กว้าง 1.0 ม. ด้านทิศใต้กว้าง 1.15 ม. ยาว 140.0
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ขยายไหล่ทาง คสล.
ไม่น้อยกว่า 301.0 ตร.ม. รายละเอียดตาม
ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่
อบต.ทุ่งเขาหลววง กำหนด
11 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อทำการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 376100 | บ้านอุดมสุข | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| หนา 0.15 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.จำนวน 5 บ่อ | หนา 0.15 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.จำนวน 5 บ่อ |  | หมู่ที่ 4
| จากบ้านนางบุญชู สังฆบาลี ซอย 3 ตรงไปทางทิศ | จากบ้านนางบุญชู สังฆบาลี ซอย 3 ตรงไปทางทิศ
| ตะวันออก ถึงบ้านนางอัมพร อินทะพันธ์ | ตะวันออก ถึงบ้านนางอัมพร อินทะพันธ์
14
แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสง สว่างก่อสร้างระบบประปา ขยายเขตประปา
1. แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ผิวขยายไหล่ทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 1.70 ม. ระยะ
ทางยาว 216 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 416.20 ตร.ม. รายละเอียดตามประ
มาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด
12 | เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์ | เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์ | 119200 | บ้านผักก้าม | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| กลาง 0.40X1.00 ม. จำนวน 72 ท่อน จากสี่แยก | กลาง 0.40X1.00 ม. จำนวน 72 ท่อน จากสี่แยก |  | หมู่ที่ 1
| โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยาตรงไปด้านทิศ | โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยาตรงไปด้านทิศ
| ใต้ถึงหนองผักก้าม | ใต้ถึงหนองผักก้าม พร้อมวางบ่อพักจำนวน 2 บ่อ
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ
ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งเขาหลวง กำหนด
13 | โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบาดาลขนาด | เพื่อทำการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบาดาล | 380000 | บ้านผักก้าม | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| ใหญ่ บ้านผักก้าม หมู่ที่ 1 | ขนาดใหญ่ บ้านผักก้าม หมู่ที่ 1 |  | หมู่ที่ 1
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ
15
แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสง สว่างก่อสร้างระบบประปา ขยายเขตประปา
1. แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งเขาหลวง กำหนด
14 | โครงการลงหินลูกรัง บ้านอุดมสุข จากถนน ทช.รอ. | เพื่อทำการลงหินลูกรัง บ้านอุดมสุข จากถนน | 63300 | บ้านอุดมสุข | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| 2010 ตรงไปด้านทิศตะวันออกถึงที่นา | ทช.รอ.2010 ตรงไปด้านทิศตะวันออกถึงที่นา |  | หมู่ที่ 5
| นางติ๋ม บุตรสารส | นางติ๋ม บุตรสารส ผิวจราจรกว้าง 3.0 ม. ยาว 380
ม. ลงหินลูกรังหนา 0.10 ม หรือมีพื้นที่ลงหินลูก
รังไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. รายละเอียดตาม
ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่
อบต.ทุ่งเขาหลวง กำหนด
15 | ค่าทดสอบคุณภาพน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบคุณภาพน้ำให้แก่ประชาชน | 50000 | ทั้ง 7 หมู่บ้าน | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | เมื่อเกิดเหตุ
|  | ตำบลทุ่งเขาหลวง ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น |  | ในเขตตำบล | [13 empty] | หรือมี
|  | ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | ความจำเป็น
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ฯลฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สามล้านเก้าแสนสองร้อยบาทถ้วน) |  |  | 3940200
16
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | [17 empty] | แบบ ผด.02
2.1 กลยุทธ์/การพัฒนา ด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
2. แผนงานการศึกษา | 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดตำบล | เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดตำบล | 15000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | มิถุนายน 2567
| ทุ่งเขาหลวง | ทุ่งเขาหลวง |  | ทุ่งเขาหลวง
2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบล | เพื่อทำการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน | 20000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กุมภาพันธ์
| ทุ่งเขาหลวง | ตำบลทุ่งเขาหลวง |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | 2567
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานผู้สูงอายุ | เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานผู้สูงอายุในตำบล | 100000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | มกราคม
| ในตำบลทุ่งเขาหลวง | ทุ่งเขาหลวง |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | 2567
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนี่งแสนสามหมี่นห้าพันบาทถ้วน) |  |  | 135000
17
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | [17 empty] | แบบ ผด.02
2.1 กลยุทธ์/การพัฒนา ด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
2. แผนงานการศึกษา | 2. แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการโอนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อทำการโอนเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 100000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| อบต.ทุ่งเขาหลวง | ตำบลทุ่งเขาหลวง |  | ทุ่งเขาหลวง
2 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ | เพื่อทำการโอนเงินสบทบกองทุนหลักประกัน | 130000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ธันวาคม
| ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลทุ่งเขาหลวง | สุขภาพตำบลทุ่งเขาหลวง |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | 2566
3 | โครงการสงเคราะห์คนชราในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ต.ทุ่งเขาหลวง | 7404000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
หรือ 12 เดือน
4 | โครงการสงเคราะห์ผู้พิการในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ ต.ทุ่งเขาหลวง | 2409600 | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | ทุกเดือน
หรือ 12 เดือน
5 | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบล | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ | 30000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
| ทุ่งเขาหลวง | ต.ทุ่งเขาหลวง |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | หรือ 12 เดือน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) |  |  | 10073600
18
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | [17 empty] | แบบ ผด.02
2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา
2. แผนงานการศึกษา | 1. แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการรักษ์ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อจัดนิทรรศการการเรียนรู้และสร้างประสบ | 3000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | พฤษภาคม
|  | การณ์เรียนรู้ในให้นักเรียน ศพด.บ้านจาน |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | 2567
2 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กนักเรียน | 50000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | มกราคม 2567
|  | ภายในโรงเรียนในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง |  | ทุ่งเขาหลวง
3 | โครงการส่งเสริมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ศึกษา | นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน | 20000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กุมภาพันธ์
| แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม |  |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | 2567
4 | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของ | เพื่อให้เด็ก ศพด.บ้านจาน ได้มีส่วนร่วมในการจัด | 2000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กรกฎาคม
| นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน | กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | 2567
5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 74990 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
|  | ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | หรือ 12 เดือน
(ศพด.บ้านจาน)
6 | โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ศพด. | เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ศพด. | 255780 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
| บ้านจาน (จ่ายการบริหารสถานศึกษา) | บ้านจาน |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | หรือ 12 เดือน
7 | โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน | 532400 | โรงเรียน | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
| บ้านจาน | โรงเรียนบ้านจาน |  | บ้านจาน | [13 empty] | หรือ 12 เดือน
19
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | [17 empty] | แบบ ผด.02
2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา
2. แผนงานการศึกษา | 1. แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
8 | โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน | 448200 | โรงเรียน | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
| ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา | โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา |  | ท่าโพธิ์ผักก้าม | [13 empty] | หรือ 12 เดือน
9 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมศูนย์ | 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก | 56625.4 | ศพด.บ้านจาน | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
| พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน โรงเรียนบ้านจาน | นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน อบต. | [15 empty] | หรือ 12 เดือน
| โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้าม โรงเรียนหวายน้อย | ทุ่งเขาหลวง
|  | 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก | 236264.6 | ศพด.บ้านจาน | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
|  | นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะ | [15 empty] | หรือ 12 เดือน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จัดสรรให้
เด็กเล็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียบ้านจาน
|  | 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนัก | 162065.8 | ศพด.บ้านจาน | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
|  | เรียนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะ | [15 empty] | หรือ 12 เดือน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จัดสรรให้
เด็กเล็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนท่าโพธิ์
ผักก้ามวิทยา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) |  |  | 1841325.8
20
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | [17 empty] | แบบ ผด.02
2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านสาธารณสุข
1. แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | ค่าตอบแทนสำหรับการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้สำรวจจำนวนสัตว์ | 20000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | มิถุนายน 2567
| และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค | และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค |  | ทุ่งเขาหลวง
| คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | เพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดต่อภายในตำบลทุ่งเขาหลวง | 35000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | มิถุนายน 2567
| ใน หมา แมว ฯลฯ |  |  | ทุ่งเขาหลวง
3 | โครงการตามมาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน | เพื่อจักกิจกรรมและอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น | 100000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | พฤษภาคม
|  | รักษ์โลก "ลดขยะลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | 2567
4 | ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ | 144000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
|  | พึ่งพิงในระยะยาว |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | หรือ 12 เดือน
5 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ | 1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 20000 | หมู่ที่ 1 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้ง 7 หมู่บ้านๆ ละ | เพื่อดำเนินงานด้านสาธารณสุข |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | [12 empty] | 2567
| 20,000 บาท | 2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 20000 | หมู่ที่ 2 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน
|  | เพื่อดำเนินงานด้านสาธารณสุข |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | [12 empty] | 2567
|  | 3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | 20000 | หมู่ที่ 3 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน
|  | เพื่อดำเนินงานด้านสาธารณสุข |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | [12 empty] | 2567
21
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | [17 empty] | แบบ ผด.02
2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านสาธารณสุข
1. แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
|  | 4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 20000 | หมู่ที่ 4 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน
|  | เพื่อดำเนินงานด้านสาธารณสุข |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | [12 empty] | 2567
|  | 5. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 20000 | หมู่ที่ 5 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน
|  | เพื่อดำเนินงานด้านสาธารณสุข |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | [12 empty] | 2567
|  | 6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 20000 | หมู่ที่ 6 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน
|  | เพื่อดำเนินงานด้านสาธารณสุข |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | [12 empty] | 2567
|  | 7. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 20000 | หมู่ที่ 7 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน
|  | เพื่อดำเนินงานด้านสาธารณสุข |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | [12 empty] | 2567
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) |  |  | 439000
22
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | [17 empty] | แบบ ผด.02
3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนการสนับสนุนจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือ | เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นการเฉลิมพระเกียติร์ต่อ | 40000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ตามมติ
| สนับสนุนโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ | สถาบันพระมหากษัติ เช่น ปลูกต้นไม้ | [15 empty] | คณะรัฐมนตรี
|  | ปล่อยปลาฯลฯ | [15 empty] | หรือรัฐบาล
กำหนด
2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง | 50000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | เมื่อการยื่น
| คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติ | กรณีข้อพิพาท การังวัดทำแผนที่ ฯลฯ |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | ขอรังวัด
| ของแผ่นดิน | [16 empty] | สอบเขต
3 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหาร | เพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การ | 50000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ดำเนินการ
| ส่วนตำบลตามที่กฏหมายกำหนด ส.อบต./นายก | บริหารส่วนตำบลตามที่กฏหมายกำหนด |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | เมื่อหมดวาระ
| /เลือกตั้งซ่อม ส.อบต./นายก ฯลฯ | ส.อบต./นายก/เลือกตั้งซ่อม ส.อบต./นายก ฯลฯ | [15 empty] | หรือเกิดเหตุ
การณ์ก่อนหมด
วาระ หรือจัด
กิจกรรมการ
อบรม/รณรงค์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) |  |  | 140000
23
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | [17 empty] | แบบ ผด.02
3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เช่น | ช่วงเทศกาลและเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 60000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | มกราคม 2567
| ปีใหม่/สงกรานต์ ฯลฯ | ในช่วงเทศกาล |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | เมษายน 2567
2 | โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา | เพื่อจัดฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา | 16000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | พฤษภาคม
| สาธารณภัย | สาธารณภัย |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | 2567
3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง | 108000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
|  | คนงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | หรือ 12 เดือน
จำนวน 1 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) |  |  | 184000
24
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | [17 empty] | แบบ ผด.02
3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
2. แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีจำเป็นฉุกเฉินใน | เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเร่งจำเป็นฉุกเฉิน | 250000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ดำเนินการ
| การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน | เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | เมื่อเกิดเหตุ
เช่น อุกภัย วาตภัยอัคคีภัย ฯลฯ
2 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ | 50000 | ทุ่งเขาหลวง | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ดำเนินการ
|  | การจราจร | [15 empty] | เมื่อเกิดเหตุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สามแสนบาทถ้วน) |  |  | 300000
25
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | [17 empty] | แบบ ผด.02
3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
3. แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการป้องกันและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการป้องกันและ | 438000 | [14 empty] | ทุกเดือน
| บรรเทาสาธารณภัย (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น | บรรเทาสาธารณภัย (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น | [15 empty] | หรือ 12 เดือน
| First Responder:FR) | First Responder:FR)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) |  |  | 438000
26
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [17 empty] | แบบ ผด.02
4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคุ้มครองดูแล/บำรุงรักษาป่าและน้ำ เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการกำจัดวัชพืชหนองน้ำสาธารณะในเขต | เพื่อจัดกิจกรรมการกำจัดวัชพืชในหนองน้ำ | 100000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| พื้นที่ตำบลทุ่งเขาหลวง | สาธารณะในเขตตำบลุทุ่งเขาหลวง |  | ทุ่งเขาหลวง
2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก | เพื่อจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน | 43000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
| พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) | เนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | หรือ 12 เดือน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) |  |  | 143000
27
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | [17 empty] | แบบ ผด.02
5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น/จารีต/ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
1. แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและ | 1. เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัด | 10000 | หมู่ที่ 1 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน 2567
| ประเพณีท้องถิ่น (ฮีต 12 คอง14 ) เช่น บุญกุ้มข้าว | กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 1
| ใหญ่ บุญผะเหวด กวนข้าวทิพย์ บุญข้าวจี่ | (ฮีต 12 คอง14 ) หมู่ที่ 1
| งานปริวาสกรรม บุญซำฮะบุญเบิกบ้าน ฯลฯ | 2. เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัด | 10000 | หมู่ที่ 2 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน 2567
|  | กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 2
(ฮีต 12 คอง14 ) หมู่ที่ 2
|  | 3. เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัด | 10000 | หมู่ที่ 3 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน 2567
|  | กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 3
(ฮีต 12 คอง14 ) หมู่ที่ 3
|  | 4. เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัด | 10000 | หมู่ที่ 4 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน 2567
|  | กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 4
(ฮีต 12 คอง14 ) หมู่ที่ 4
|  | 5. เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัด | 10000 | หมู่ที่ 5 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน 2567
|  | กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 5
(ฮีต 12 คอง14 ) หมู่ที่ 5
28
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | [17 empty] | แบบ ผด.02
5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น/จารีต/ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
1. แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
|  | 6. เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัด | 10000 | หมู่ที่ 6 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน 2567
|  | กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 6
(ฮีต 12 คอง14 ) หมู่ที่ 6
|  | 7. เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัด | 10000 | หมู่ที่ 7 | คณะกรรมการ | [12 empty] | กันยายน 2567
|  | กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น |  |  | หมู่บ้าน หมู่ที่ 7
(ฮีต 12 คอง14 ) หมู่ที่ 7
2 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ | 50000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | เมษายน 2567
ทุ่งเขาหลวง
3 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งเขาหลวง | เพื่อจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟภายในตำบล | 200000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | มิถุนายน 2567
|  | ทุ่งเขาหลวง |  | ทุ่งเขาหลวง
4 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง | 30000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | พฤศจิกายน
|  |  |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | 2566
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) |  |  | 350000
29
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | [17 empty] | แบบ ผด.02
5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น/จารีต/ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
2. แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าทำการแข่งขันกีฬา | เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขันกีฬาระดับ | 15000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | กันยายน 2567
| ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด | ตำบล จังหวัด เพื่อจัดกิจกรมแข่งขันกีฬาให้แก่ |  | ทุ่งเขาหลวง
เยาวชน
2 | โครงการแข่งขันกีฬาแก่เยาวชนตำบลทุ่งเขาหลวง | เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบล | 20000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | เมษายน 2567
| ต้านยาเสพติด (ดอกจานเกมส์) | ทุ่งเขาหลวง เพื่อต้านยาเสพติด |  | ทุ่งเขาหลวง
3 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลทุ่งเขาหลวง | เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลทุ่งเขาหลวง | 50000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ธันวาคม 2566
ทุ่งเขาหลวง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) |  |  | 85000
30
6. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ | [17 empty] | แบบ ผด.02
6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดลานร้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | 24000 | ตลาดชุมชน | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
| ค้าชุมชน | ตลาดลานร้านค้าชุมชนบ้านจาน |  | บ้านจาน | [13 empty] | หรือ 12 เดือน
2 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ส.อบต. | เพื่อจัดกิจกรรมและอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม | 50000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | เมษายน 2567
| พนักงานตำบลและพนักงานจ้าง | จริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนตำบล คณะบริหาร |  | ทุ่งเขาหลวง
ส.อบต.
3 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ | เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 23000 | อบต.เทอดไทย | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ตุลาคม 2566
| ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | (อบต.เทอดไทย)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |  |  | 97000
31
6. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ | [17 empty] | แบบ ผด.02
6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. แผนงานบริหารงานคลัง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในส่วน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในส่วน | 360000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
| กองคลัง | กองคลัง จำนวน 3 คน |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | หรือ 12 เดือน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) |  |  | 360000
32
6. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ | [17 empty] | แบบ ผด.02
6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เพื่ออุดหนุน อบต.ตำบลเทอดไทย ตามโครงการ | เพื่ออุดหนุน อบต.เทอดไทยโครงการร่วมกับจังหวัด | 25000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | พฤศจิกายน
| ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณี สมมาน้ำ | ร้อยเอ็ด จัดงานประเพณี สมมาน้ำ คืนเพ็ง |  | เทอดไทย | [13 empty] | 2566
| คืนเพ็งเส็งประทีป | เส็งประทีป
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) |  |  | 25000
33
6. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ | [17 empty] | แบบ ผด.02
6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง | 108000 | อบต. | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
|  | คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน |  | ทุ่งเขาหลวง | [13 empty] | หรือ 12 เดือน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) |  |  | 108000
34
6. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ | [17 empty] | แบบ ผด.02
6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการ
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการอุดหนุนกองทุนประกันสังคมร้อยเอ็ด | เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยเอ็ด | 155890 | ประกันสังคม | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ทุกเดือน
|  |  |  | ร้อยเอ็ด | [13 empty] | หรือ 12 เดือน
2 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเน็จบำนาญ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเน็จบำนาญ | 403520 | กองทุนบำเน็จ | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ธันวาคม 2567
| ข้าราชการส่วนท้องถิ่น | ข้าราชการส่วนท้องถิ่น |  | บำนาญฯ
3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 10000 | ทุ่งเขาหลวง | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ดำเนินการ
| ส่วนท้องถิ่น | ส่วนท้องถิ่น | [15 empty] | เมื่อเกิดเหตุ
4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 10000 | ทุ่งเขาหลวง | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ดำเนินการ
|  | ส่วนท้องถิ่น | [15 empty] | เมื่อเกิดเหตุ
5 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบภัย | 10000 | ทุ่งเขาหลวง | อบต.ทุ่งเขาหลวง | [12 empty] | ธันวาคม 2567
อันตราย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) |  |  | 589410
35

## Sheet3
196400 | 196400
162200
256400
466800 | 162200
455400
621600
183500 | 256400
350000 | 466800
29900
229400
376100 | 455400
119200 | 621600
380000
63300
50000
3940200
3000
50000
20000
2000
74990
255780
532400
448200
56625.4
236264.6
162065.8
1841325.8